T.C.

**SEYHAN KAYMAKAMLIĞI**

**ŞEHİT ERHAN TAŞTİMUR İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ**

**OKUL EYLEM PLANI 2022-2023**

Okul Adı: Şehit Erhan Taştimur İlkokulu Başarıyı Artırma Eylem Planı

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | EYLEM KONULARI | AÇIKLAMA | SORUMLU BİRİM | TARİH |
| 1 | **Okul Proje Ekibinin Kurulması** | Yapılacak toplantı sonucunda proje ekibimiz oluşturulacaktır. | **Okul İdaresi****Tüm Öğretmenler** | **11 Kasım 2022** |
| 2 | **Okul Eylem Planının Hazırlanması** | Okul Eylem Planımız hazırlanarak okul Web sitemizde yayınlanacaktır. | **Proje Ekibi** | **11-15 Kasım 2022** |
| 3 | **Okul Bütçesinin Gelir Gider Kalemlerinin Sunumlarının Hazırlanması ve Veliler İle Paylaşılması** | Okul Web sitemizde sunum şeklinde eklenecektir. | **Proje Ekibi****Okul Web Ekibi** | **2-6 Kasım 2022** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | **İdari Odalar ile Öğretmenler Odasının Tertip ve Düzeni** | Gerekli incelemekler yapılarak eksiklikler belirlenip giderilecektir. | **Proje Ekibi** | **25-30 Kasım 2022** |
| 5 | **Okulun Brifing         Dosyasının Hazırlanması** | Dönem sonunda okul eylem planı incelenerek yapılan çalışmalar hakkında dönem raporu hazırlanıp dosyada saklanacaktır. | **Proje Ekibi** | **17 Ocak 2023** |
| 6 | **Güvenli bir Eğitim Ortamı Oluşturulması** | Yangın tüpünün kontrolü yapılacakGüvenlik kameraları incelenerek eksiklikleri giderilecek. | **Proje Ekibi** | **20 Kasım 2022** |
| **7** | **Okullar Arası İşbirliğinin Sağlanması** | Okul – Okul arası protokolü hazırlanacak. | **Proje Ekibi** | **4 Aralık 2022** |
| **8** | **Okulun Uygun Bir Yerinde Dilek ve Öneri Kutusu Bulundurma** | Dilek ve Öneri Kutusu Oluşturularak dönemde en az 2 defa taleplerin incelenerek gerekli işlem yapılacak. | **Proje Ekibi** | **12 Aralık 2022** |
| **10** | **Beslenme Dostu Okul Sertifika süresinin bitiminde Yenilenmesi İçin Başvuru Yapılması** | Başvuru için resmi yazışma yapılacaktır. | **Proje Ekibi** | **18-22 Mayıs 2023** |
| **11** | **Bina boya durumu** | Boya gereken yerler belirlenerek tamir edilmesi veya boyanması sağlanacak. | **Proje Ekibi** | **Kasım-Haziran** |
| **12** | **Okul Panolarının Yeterli Sayıda Olması ve Güncellik Durumu** | Eksik panolar tamamlanacak ve panoların sürekli güncel olmaları sağlanacak. | **Proje Ekibi** | **Kasım - Haziran** |
| **13** | **Derslik,Koridor ve Oyun Alanlarının Temizlik ve Genel durumu** | Kırık/çatlak camlar yenilenecek.Sınıf ve koridorlarda bulunan eksiklikler tamamlanacak. | **Proje Ekibi** | **Kasım-Haziran** |
| **14** | **Bahçe düzeni ve Temizliği,Oyun Çizgilerinin Varlığı** | Yıpranan oyun çizgileri yenilenecek. | **Proje Ekibi****Belediyeler** | **23-27 Mart 2020** |
| **15** | **Öğrenci Masa ve Sıralarının Genel Durumu** | Kırılan sıraların değiştirilmesi,yıpranan masa ve sıraların vernikle boyanması,tamir gereken masa ve sıraların tamir edilmesi. | **Proje Ekibi****Yardımcı Personel** | **Kasım-Haziran** |
| **16** | **Sabun ve tuvalet kâğıdını sürekli bulundurma** | Bütün tuvalet lavabolarında sabun (sabun, sıvı sabun, köpük vb.) ve tuvalet kağıdı kontrollerinin periyodik olarak kontrol edilerek eksiklerin giderilmesi. | **Proje Ekibi****Yardımcı Personel** | **Kasım-Haziran** |
| **17** | **Lavabo, klozet ve pisuarların temizlik durumu** | Lavaboların temizliğiTuvalet, klozet ve pisuvarların öğrencilerin yaş seviyesine uygunluğuTuvalet, klozet ve pisuvarların temizliğiTuvaletlerde çöp poşeti takılı çöp kovasının varlığı periyodik olarak kontrol edilerek günlük tuvalet temizliği kontrol kartına işlenmesi. | **Proje Ekibi****Yardımcı Personel** | **Kasım-Haziran** |
| **18** | **Tuvalet zemin temizliği durumu** | Tuvalet kabinlerinin zeminin temizlik durumuLavabo bölgesi, koridor zemininin temizlik durumu kontrol edilerek günlük  tuvalet temizliği kontrol kartına işlenmesi. | **Proje Ekibi****Yardımcı Personel** | **Kasım-Haziran** |
| **19** | **Tuvalet temizliği kontrol kartının varlığı** | Her tuvalette, temizlik kontrol kartının bulunması ve her temizlikte imzalanmasıTemizlik kontrol kartlarının idare tarafından kontrolü | **Proje Ekibi** | **Kasım-Haziran** |
| **20** | **Özbakım becerileri ile ilgili uygulamaların yapılması** | Özbakım, temizlik gibi öğrencilere yönelik etkinlikler oluşturularak uygulaması yapılı. | **Proje Ekibi** | **Kasım-Haziran** |
| **21** | **Enerji tasarrufu ile ilgili etkinliklerin tasarlanması ve uygulanması** | Öğrencilerin enerji tasarrufu konusunda uygulamalı etkinliklerin yapılması gerekmektedir. | **Proje Ekibi** | **Kasım-Haziran** |
| **22** | **Deprem, yangın vb. ile ilgili tatbikat etkinliklerin tasarlanması ve uygulanması** | Deprem, yangın vb. gibi can güvenliğine zarar verecek afetlerden korunmak amacıyla öğrencilerden beklenen davranışlar ile ilgili etkinlerin tasarlanması ve tatbikat yapılması. | **Proje Ekibi** | **Kasım-Haziran** |
| **23** | **Okulların deposunda bulunan ihtiyaç fazlası donatım malzemelerinin belirlenmesi ve proje ekibine bildirilmesi** | EK12 İhtiyaç Fazlası Listesi düzenlenecektir. Tutanak altına alınarak dosyanıza konulacaktır | **Proje Ekibi** | **6Aralık 2019** |
| **24** | **Öğretmenlerin kazanım temelli dijital eğitim içeriklerini oluşturması** | Öğretmenler tarafından en az 3 dijital eğitim içeriği hazırlanarak EBA sistemine eklenecektir. | **Proje Ekibi****Tüm Öğretmenler** | **Kasım-Haziran** |
| **25** | **Mesleki gelişim kapsamında öğretmenlere yönelik düzenlenen dönemlik seminer, konferans vb. faaliyet sayısı** | Öğretmenlere yönelik seminer,konferans vb etkinlikler için uzman kişiler okulumuza davet edilecektir. | **Proje Ekibi** | **Kasım- Haziran** |
| **26** | **Öğrenciler için e-portfolyo tutulması** | Öğrencilere yönelik bireysel değerlendirme ölçeği tutulması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak  e-portfolyo sistemine kaydedilecek. | **Proje Ekibi** | **Kasım- Haziran** |
| **27** | **Okulda açılan yetiştirme kurslarına katılan öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranı** | İYEP Kursundan yararlanan öğrenci sayısı belirlenerek öğrencilerin gelişimi hakkında dönemlik rapor hazırlanacak. | **Proje Ekibi** | **Kasım- Haziran** |
| **28** | **Destek eğitim odası varlığı** | Destek Eğitim Odası açılması için yapılan başvuru yazısı dosyaya eklenecek. | **Proje Ekibi** | **11 Kasım 2019** |
| **29** | **Türkçenin eğitimi ve öğretimi sürecinde 4 temel dil becerisinin istendik düzeyde edinilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları yapılması** | Okuma saatleri oluşturulacak.Öykü,şiir vb. gibi yarışmalar tertip edilecek. | **Proje Ekibi****Tüm Öğretmenler** | **Kasım-Haziran** |
| **30** | **Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel faaliyetlerin planlanması ve yıllık faaliyet sayısı:** | Bilgi Yarışmaları,Spor Turnuvaları ve Sergi düzenlenecek | **Proje Ekibi****Tüm Öğretmenler** | **Nisan-Haziran** |
| **31** | **Okulda düzenlenen gezi ve inceleme faaliyeti sayısı** | Gezi ve inceleme faaliyetleri için ilgili kuruluşlarla irtibat kurulacak. | **Proje Ekibi** | **Mart-Haziran** |
| **32** | **Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılım oranı** | Etkinlikler planlanarak katılımın öğrenci sayısının en az %50'si olacak | **Proje Ekibi** | **Kasım-Haziran** |
| **33** | **Öğretmenlerin moral, motivasyonunu sağlayıcı etkinliklerin tasarlanması ve uygulanması** | Öğretmenler için yılda en az iki etkinlik yapılacak. | **Proje Ekibi** | **Kasım-Haziran** |
| **34** | **Veli ziyaretlerinin yapılması** | Yeterli seviyede başarı göstermeyen veya devamsız öğrencilerden başlanarak veli ziyaretlerinin gerçekleştirilecek. | **Proje Ekibi** | **Kasım-Haziran** |
| **35** | **Velilere yönelik sosyal, kültürel faaliyetlerin planlanması ve dönemlik faaliyet** | Velilere yönelik okul aile işbirliğini geliştirici etkinliklerin her dönem için planlanarak uygulanması | **Proje Ekibi** | **Kasım-Haziran** |
| **36** | **Veli rehberlik çalışmalarının yapılması** | Öğretmen-veli görüşme çizelgesinin hazırlanmasıAnne ve Babalara ayrı seminer programı düzenlenmesi | **Proje Ekibi** | **Kasım-Haziran** |
| **37** | **Velilere EBA Bilgilendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.** | Velilerin EBA hakkında bilgi sahibi olacak çalışmalar yapılması.EBA üzerinden veliler ile öğrencilerin beraber yapabileceği etkinliklere yer verilmesi. | **Proje Ekibi** | **Kasım-Haziran** |
| **38** | **Okula ve çevreye uyum çalışmalarının yapılması ve Rehberlik Hizmetlerinin tanıtılması** | Okula ve Çevreye UyumRehberlik Hizmetlerinin Tanıtılması | **Proje Ekibi** | **Kasım-Haziran** |
| **39** | **Kişisel Sosyal Rehberlik çalışmalarının yapılması** | Bağımlılıkla MücadeleBilinçli Teknoloji Kullanımıİhmal İstismardan KorunmaÇatışma Çözme BecerileriDuygu KontrolHak ve Sorumlulukları BilmeKarar Verme Becerisi | **Proje Ekibi** | **Kasım-Haziran** |
| **40** | **Eğitsel Rehberlik çalışmalarının yapılması** | Okul Başarısını ArtırmaÖğrenme StilleriÖz Disiplin GeliştirmeSınav KaygısıÜst Öğrenim Kurumlarının TanıtılmasıÜst Öğrenime Geçiş SınavlarıZaman YönetimiProblem Çözme Becerileri | **Proje Ekibi** | **Kasım-Haziran** |
| **41** | **Kendini Kabul çalışmalarının yapılması** | Öğrencinin kendini kabulü, olumlu benlik algısı geliştirmesi, duygusal ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla belirlenen bu yeterlik alanı ile Öğrencinin; güçlü olan ve güçlendirmesi gereken yönlerini tanıması, kendi işlerini yapabilmesi ve bireysel farklılıklarının farkına varması gibi özellikleri kazanması için çalışmaların yapılması | **Proje Ekibi** | **Kasım-Haziran** |
| **42** | **Kişiler Arası İlişkiler çalışmalarının yapılması** | Öğrencilerim sosyal gelişimini sağlayıcı etkinlikler planlanıp yapılacak ve yapılan çalışmaların fotoğrafları çekilerek tutanakla dosyaya eklenecek. | **Proje Ekibi** | **Kasım-Haziran** |
| **43** | **Aile ve Toplum çalışmalarının yapılması** | Bu yeterlik alanı ile öğrencilere; en küçük toplumsal kurum olan aile ve yaşadığı topluma ilişkin farkındalık kazandırılacak, ailenin ve toplumun bir bireyi olarak kendisine düşen görev ve sorumlulukları fark ettirilecek, demokratik tutum kazandırılacak etkinlikler yapılacak. | **Proje Ekibi** | **Kasım-Haziran** |
| **44** | **Güvenli ve Sağlıklı Hayat çalışmalarının yapılması** | Sağlıklı hayat için gereken düzenli ve sağlıklı beslenme konulu etkinlikler planlanıp uygulanacak.Tehlikeli durumlarda nasıl davranılması gerektiği öğrencilere aktarılacak. | **Proje Ekibi** | **Kasım-Haziran** |
| **45** | **Mesleki Gelişim çalışmalarının yapılması** | İlkokul 3. Sınıftan itibaren meslekler ve özelliklerini, hangi mesleğin nasıl yetenek, bilgi ve beceri gerektirdiği hakkında rehberlik çalışmaları yapılacaktır. | **Proje Ekibi** | **Kasım-Haziran** |
| **46** | **Okul terki ve devamsızlık faktörlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar** | Öğrenci devam-devamsızlık ve terk nedenlerinin araştırılarak çözüm için gerekli çalışmalar yapılacak. | **Proje Ekibi** | **Kasım-Haziran** |
| **47** | **Resim, şiir, kompozisyon, müzik, slogan vb. alanlarda en az ilçe genelinde düzenlenen yarışma ve faaliyete katılım durumu** | İl ve ilçe düzeyinde yapılacak yarışmalara öğrencilerimizin katılımı sağlanarak gerekli yazışmalar dosyalanacak. | **Proje Ekibi** | **Kasım-Haziran** |
| **48** | **Öğretmenlerin EBA kullanımını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir** | Öğretmenlerin EBA kullanımı arttıracak faaliyetler yapılacak.Her öğretmenin EBA ortalama kullanım oranı 45 dk üzerine çıkarılacak. | **Proje Ekibi****Tüm Öğretmenler** | **Kasım-Haziran** |